## Planificación Gantt
Planificación Proyecto Sporter
Daniel Cuevas Pérez
2020-03-30 19:17
|  | marzo 2020 | [22 empty] | abril 2020 |  | abril 2020 | [27 empty] | mayo 2020 |  | mayo 2020 | [28 empty] | junio 2020 | junio 2020
 | time axis 2020-03-09 to 2020-06-14
Actividades del proyecto | Estado | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
Propuesta de Proyecto | completada | bar: 2020-03-09 to 2020-03-15
Repositorio HitHub | completada
Planificación del proyecto en Sinnaps | tarde
Descripción de los Casos de Usos | en proceso
Analisis y especificación de requisitos | por hacer | bar: 2020-04-06 to 2020-04-12
Elaboración Diagrama de clase | por hacer
Creación de prototipo | por hacer | bar: 2020-04-20 to 2020-04-26
Elaboración diagrama de Secuencia | por hacer
Implementación base de datos | por hacer | bar: 2020-04-27 to 2020-05-10
Implementación de Interfaz | por hacer
Pruebas de implementación | por hacer | bar: 2020-05-11 to 2020-05-31
Implementación unidad de control | por hacer
Entrega del producto Software | por hacer | bar: 2020-06-01 to 2020-06-05

## Project overview
Planificación Proyecto Sporter
Daniel Cuevas Pérez
2020-03-30 19:17
Equipo del proyecto | Rol
Javier Santiburcio | Project owner
Daniel Cuevas Pérez | Team member
rodrigo diaz | Team member
Jose Luis Gonzalez Ramirez | Team member
Joaquin Ballesteros | Team member
Rayan Chaves Da Silva | Team member
Actividad | Involucrado |  | Objetivos |  | Subtareas | Asignada a | Fecha | Hora
Propuesta de Proyecto (100% Completado)
9 mar 2020 - 15 mar 2020 (7 días) | Daniel Cuevas Pérez | - | Entregar documento de propuesta de proyecto. | ✓ | 1.-Reunión inicial. | Javier Santiburcio
| Jose Luis Gonzalez Ramirez |  |  | ✓ | 2.-Descripción del proyecto. | Daniel Cuevas Pérez
| rodrigo diaz (rodriwito) |  |  | ✓ | 3.-Breve análisis de viabilidad. | Daniel Cuevas Pérez
| Javier Santiburcio |  |  | ✓ | 4.-Análisis de riesgos. | Daniel Cuevas Pérez
|  |  |  | ✓ | 5.-Plan de trabajo global. | Daniel Cuevas Pérez
|  |  |  | ✓ | 6.-Proceso de desarrollo y metodología | Daniel Cuevas Pérez
|  |  |  | ✓ | 7.-Herramientas software. | Javier Santiburcio
Repositorio HitHub (100% Completado)
14 mar 2020 - 22 mar 2020 (9 días) | Daniel Cuevas Pérez | - | Tener repositorio remoto con todos los miembros del equipo y modificar archivo Readme.md con nombre y rol de los colaboradores del proyecto. | ✓ | Descargar y crear cuenta en GitHub. | Daniel Cuevas Pérez
| Jose Luis Gonzalez Ramirez |  |  | ✓ | Crear repositorio remoto. | Javier Santiburcio
| rodrigo diaz (rodriwito) |  |  | ✓ | Crear repositorio local. | Daniel Cuevas Pérez
| Javier Santiburcio |  |  | ✓ | Modificar archivo Readme.md. | Daniel Cuevas Pérez
|  |  |  | ✓ | Reunión para resolver conflictos del repositorio. | Daniel Cuevas Pérez
Planificación del proyecto en Sinnaps (0% Completado)
23 mar 2020 - 29 mar 2020 (7 días) | Daniel Cuevas Pérez | - | Generar documento Excel con la planificación ideada. | - | Identificar las actividades del proyecto. | Daniel Cuevas Pérez
| Jose Luis Gonzalez Ramirez |  |  | - | Planificar las actividades temporalmente | Daniel Cuevas Pérez
| Rayan Chaves Da Silva |  |  | - | Identificar dependencias. | rodrigo diaz
| rodrigo diaz (rodriwito) |  |  | - | Dividir las tareas en subtareas. | Rayan Chaves Da Silva
| Javier Santiburcio |  |  | - | Asignar objetivos y recursos a las actividades. | Jose Luis Gonzalez Ramirez
|  |  |  | - | Reunión para elegir la planificación más óptima. | Javier Santiburcio
Descripción de los Casos de Usos (0% Completado)
30 mar 2020 - 5 abr 2020 (7 días) | Daniel Cuevas Pérez | - | Generar diagrama de casos de uso. | - | Definir casos de usos. | rodrigo diaz
| Jose Luis Gonzalez Ramirez |  |  | - | Descripción de casos de uso. | Jose Luis Gonzalez Ramirez
| rodrigo diaz (rodriwito) |  |  | - | Generar diagrama de casos de usos. | Daniel Cuevas Pérez
| Javier Santiburcio |  |  | - | Reunión para consensuar diagrama de casos de usos. | Javier Santiburcio
Analisis y especificación de requisitos (0% Completado)
6 abr 2020 - 12 abr 2020 (7 días) | Daniel Cuevas Pérez | - | Generar un documento general de requisitos. | - | Especificación de requisitos. | Daniel Cuevas Pérez
| Jose Luis Gonzalez Ramirez |  |  | - | Análisis de requisitos. | Jose Luis Gonzalez Ramirez
| Rayan Chaves Da Silva |  |  | - | Prioridad de los requisitos. | Rayan Chaves Da Silva
| rodrigo diaz (rodriwito) |  |  | - | Dependencias de los requisitos. | rodrigo diaz
| Javier Santiburcio |  |  | - | Reunión para elección de requisitos. | Javier Santiburcio
Elaboración Diagrama de clase (0% Completado)
13 abr 2020 - 19 abr 2020 (7 días) | Daniel Cuevas Pérez | - | Desarrollar diagrama de clases del proyecto. | - | Reunión para consensuar el diagrama de clase. | Javier Santiburcio
Javier Santiburcio
Creación de prototipo (0% Completado)
20 abr 2020 - 26 abr 2020 (7 días) | Daniel Cuevas Pérez | - | Crear prototipo de la aplicación. | - | Boceto formulario crear cuenta. | Daniel Cuevas Pérez
| Jose Luis Gonzalez Ramirez |  |  | - | Boceto formulario iniciar cuenta. | Javier Santiburcio
| Rayan Chaves Da Silva |  |  | - | Boceto crear evento. | rodrigo diaz
| rodrigo diaz (rodriwito) |  |  | - | Boceto unirse a evento. | Jose Luis Gonzalez Ramirez
| Javier Santiburcio |  |  | - | Boceto perfil de usuario. | Rayan Chaves Da Silva
|  |  |  | - | Reunión para debatir principales ideas de bocetos. | Javier Santiburcio
|  |  |  | - | Reunión para fijar bocetos finales. | Jose Luis Gonzalez Ramirez
Elaboración diagrama de Secuencia (0% Completado)
20 abr 2020 - 26 abr 2020 (7 días) | Daniel Cuevas Pérez | - | Desarrollar diagrama de secuencia. | - | Reunión para consensuar el diagrama de secuencia. | Javier Santiburcio
Javier Santiburcio
Implementación base de datos (0% Completado)
27 abr 2020 - 10 may 2020 (14 días) | Daniel Cuevas Pérez | - | Crear y modelar la base de datos. | - | Reunión semanal | Javier Santiburcio
Implementación de Interfaz (0% Completado)
27 abr 2020 - 17 may 2020 (21 días) | Daniel Cuevas Pérez | - | Finalizar implementación de la interfaz de la app. | - | Vista cuenta inicio sesión. | Daniel Cuevas Pérez
| Jose Luis Gonzalez Ramirez |  |  | - | Vista formulario crear cuenta. | rodrigo diaz
| Rayan Chaves Da Silva |  |  | - | Vista formulario crear evento. | Javier Santiburcio
| rodrigo diaz (rodriwito) |  |  | - | Vista formulario unirse a evento. | Rayan Chaves Da Silva
| Javier Santiburcio |  |  | - | Vista perfil usuario. | Jose Luis Gonzalez Ramirez
|  |  |  | - | Reunión. | Javier Santiburcio
Pruebas de implementación (0% Completado)
11 may 2020 - 31 may 2020 (21 días) | Daniel Cuevas Pérez | - | Efectuar el máximo número de pruebas | - | Pruebas de las distintas partes de la Interfaz. | Jose Luis Gonzalez Ramirez
| Jose Luis Gonzalez Ramirez |  |  | - | Pruebas sobre consultas a la base de datos. | Daniel Cuevas Pérez
| rodrigo diaz (rodriwito) |  |  | - | Pruebas de la parte de control. | rodrigo diaz
| Javier Santiburcio |  |  | - | Reunión para priorizar pruebas. | Javier Santiburcio
Implementación unidad de control (0% Completado)
11 may 2020 - 31 may 2020 (21 días) | Daniel Cuevas Pérez | - | Implementar controlador de la aplicación. | - | Controlador creación de cuenta. | Daniel Cuevas Pérez
| Jose Luis Gonzalez Ramirez |  |  | - | Controlador crear evento. | Rayan Chaves Da Silva
| Rayan Chaves Da Silva |  |  | - | Controlador unirse a evento. | rodrigo diaz
| rodrigo diaz (rodriwito) |  |  | - | Controlador datos perfil. | Jose Luis Gonzalez Ramirez
| Javier Santiburcio |  |  | - | Reunión. | Javier Santiburcio
Entrega del producto Software (0% Completado)
1 jun 2020 - 5 jun 2020 (5 días) | Daniel Cuevas Pérez | - | Entrega del producto. | - | Reunión con el cliente y entrega de producto. | Javier Santiburcio
Javier Santiburcio